|  |
| --- |
| Муниципальное бюджетноедошкольное образовательное учреждение |
| муниципального образования город Краснодар«Детский сад комбинированного вида № 168» |

**ПРИКАЗ**

от «01» февраля 2023 года № 30-Р

**Об утверждении плана мероприятий по переходу на ФОП и ФАОП ДО в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 168»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения образовательных программ ДОО в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (приложение 1).

2. Старшему воспитателю Шевченко Е.А. ознакомить с планом участников образовательных отношений до 14.02.2023 и разместить его на сайте ДОО.

3. Создать рабочую группу по разработке ОП и АОП ДО в соответствие с ФОП в составе:

Е.А.Шевченко – старший воспитатель

О.А.Косинова – воспитатель

И.А.Кутц – педагог-психолог

С.В.Василина – воспитатель

Е.Ю.Фатьянова – учитель-логопед

Ю.В.Хижняк – воспитатель

Е.А.Фролова – инструктор по ФК

С.Ш.Рамазанова – музыкальный руководитель

Е.М.Гожельник – воспитатель

4. Реализовать план мероприятий до 31.08.2023.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий МБДОУ МОг. Краснодар «Детский сад № 168» |  |  |  | Т.А.Пересадина |
|  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение 1 к приказу № 30-Р от 01.02.2023 г

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности**

**с непосредственным полным применением ФОП**

**в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 168»**

**Организационно–управленческое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки |
| 1  | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП  | Январь-август 2023  |
| 2  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП  | Январь-август 2023  |
| 3  | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»  | Январь 2023  |
| 4  | Разработка и утверждение плана мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП  | Январь 2023  |
| 5  | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»  | Февраль 2023  |
| 7  | Организация деятельности рабочей группы по разработке ОП и АОП ДО в соответствие с ФОП  | Февраль – август 2023  |
| 8  | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП  | март, май, август 2023  |
| 9  | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)  | Февраль 2023  |
| 10  | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности  | Август 2023  |
| 11  | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП  | По мере необходимости 2023  |
| 12  | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023  | Август 2023  |
| 13 | Утверждение разработанных ОП и АОП ДО в соответствие с ФОП | Август 2023 |
| 14 | Ознакомление всех участников образовательного процесса с разработанными ОП и АОП ДО в соответствие с ФОП | Сентябрь 2023 |
| 15 | Опубликование ОП и АОП ДО в соответствие с ФОП на официальном сайте ДОО | Сентябрь 2023 |

**Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки |
| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО  | май |
| 2 | Организация обучения педагогических работников по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Июнь-август |

**Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки |
| 1 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)  | Февраль-март 2023  |
| 2 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы  | Февраль-март 2023  |
| 3 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет  | Январь - август 2023  |
| 4 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023  | Май 2023  |

**Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки |
| 1 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов  | Январь- май 2023 |
| 2 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Апрель- май 2023 |

**Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки |
| 1 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП  | Январь- май 2023 |
| 2 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП  | Апрель- май 2023 |
| 3 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы  | Январь- август 2023 |
| 4 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП  | Январь- август 2023 |

**Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | Сроки |
| 1 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП  | Январь - август 2023  |
| 2 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  | Январь - август 2023  |
| 3 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП  | Апрель 2023  |
| 4 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП  | Февраль - август 2023  |
| 5 | Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО | Июнь-август 2023  |